## Visao Geral
SiGPOD
|  | Início | 2011-03-01
Fim
# | Sprint/Stories | Prioridade | Data de Relato | Início Planejado | Fim Planejado | Início | Fim | Estado | Comentários
| v 1.0.13 | Média | [5 empty] | Implementado | Planejado para entrar em produção em 12/9
1 | Correção da busca de Documentos para adição | Média | [5 empty] | Implementado
2 | Tratamento de Aspas Simples | Média | [5 empty] | Implementado
3 | Correção do modelo de SAP | Alta | [5 empty] | Em Produção
4 | Modificação no modelo de RR | Alta |  |  |  | 2011-09-08 | 2011-09-08 | Implementado
5
6
| v 1.1.0 | Média |  |  | 2011-09-30 |  |  | Atrasado
1 | Cadastro de Obra | Média |  | 2011-08-21 | 2011-08-28 | 2011-08-21 | 2011-08-29 | Implementado
2 | Busca de Obra | Média |  | 2011-08-31 | 2011-09-14 | 2011-09-01 |  | Em implementação
3 | Ver detalhes da obra (interface de visualização) | Média |  | 2011-09-15 | 2011-09-17 |  |  | Planejado
4 | Adicionar documento a obra | Média |  | 2011-09-17 | 2011-09-20 |  |  | Planejado
5 | Adicionar fase da obra | Média |  | 2011-09-21 | 2011-09-23 |  |  | Planejado
6 | Adicionar etapa da obra | Média |  | 2011-09-21 | 2011-09-23 |  |  | Planejado
7 | Editar obra | Média |  | 2011-09-21 | 2011-09-23 |  |  | Planejado
8
9

## Planejamento Diário
Planejamento Diário
2011-09-09 | 2011-09-09 | Finalização da funcionalidade v.1.1.0#2 (client-side)
Testes de estabilidade para 1.0.13
2011-09-12 | 2011-09-12 | Colocar em produção v 1.0.13
Debug da funcionalidade v.1.1.0#2
2011-09-13 | 2011-09-13 | Debug da funcionalidade v.1.1.0#2
2011-09-14 | 2011-09-14 | Buffer
Inicio do planejamento da func. 1.1.0#3
2011-09-15 | 2011-09-15
2011-09-16 | 2011-09-16